Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Николаевка

17 февраля 2023 года                                                                                        № 11

Об утверждении оценки эффективности целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2022 год

Во исполнении ст.ст. 5, 11, 12, 13 Земельного кодекса РФ, ч.2 ст. 14.1 Федерального закона от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании методики оценки эффективности целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Николаевского сельского поселения от 22 июня 2020 года №32 «Об утверждении целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы», в целях повышения эффективности охраны и использования земель на территории Николаевского сельского поселения,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить оценку эффективности целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Главы администрации

Николаевского сельского поселения                                  О.Н. Коноваленко

Приложение к постановлению администрации Николаевского сельского поселения от 17 февраля 2023 года № 11

Оценка эффективности целевой программы

«Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022  годы» за 2022 год

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования (тыс.руб) |  | Реализация программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденный план | Фактическое использование средств |  |
| 1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | 20,0 | 21,00 | 105,0 |
| 2 | Посадка кустарников и деревьев на участках подверженных ветровой эрозии, в черте населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Не требует финансирова ния | Не требует финансирования | - |
| 4 | Выявление фактов самовольных строений | Не требует финансирова ния | Не требует финансирования | - |
| 5 | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению | Не требует финансирования | Не требует финансирования | - |
| 6 | Организация регулярных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на землях поселения | 15,0 | 30,0 | 200,0 |
| 7 | Разъяснение гражданам земельного законодательства РФ | Не требует финансирования | Не требует финансирования | - |
| 8 | Направление в судебные органы материалов о прекращении права на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования | 0,0 | 0,0 | - |
| 9 | Контроль за законностью оснований пользования земельными участками в границах Николаевского сельского поселения | Не требует финансирования | Не требует финансирования | - |
| Итого |  | 35,0 | 51,0 | 145,7 |

Пояснительная записка

к оценке эффективности целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за 2022 год

Целевая программа «Охрана  и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на  2020-2022  годы» утверждена Постановлением администрации Николаевского сельского поселения от 22.06.2020 года № 32.

Программа разработана с целью повышения эффективности охраны и использования земель на территории сельского поселения, в том числе:

· предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности

·  обеспечения рационального использования земель

·  обеспечения охраны и восстановление плодородия земель;

·  обеспечения улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В рамках мероприятия 1 «Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора» в отчетном периоде объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 20,0 тыс. руб., фактические затраты составили 21,00 тыс. руб., за счет увеличения потребности в услуге, процент выполнения 105,0 %.

В рамках мероприятия 6 «Организация регулярных мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на землях поселения» проводилась целенаправленная работа по ликвидации несанкционированных свалок на землях поселения. Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 15,0 тыс. руб., фактические затраты составили 30,00 тыс. руб., за счет увеличения потребности в услуге  процент выполнения 200,0 %.

Остальные запланированные мероприятия не требовали финансирования.

Общий объем ассигнований на реализацию программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы в 2022 году за счет средств бюджета Николаевского сельского поселения планировался в объеме 35,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 51,00 тыс. рублей, что составляет 145,7 процентов от плана. Таким образом, целевая программа в отчетном периоде реализована эффективно.

_________

Лист №1   из 1 листа

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления

администрации Николаевского сельского поселения

муниципального района «Вейделевский район»

Белгородской области

Об утверждении оценки эффективности целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2022 год

Документу присвоен № 11 от 17 февраля 2023 года

Имя электронного файла – 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель главы администрации

Николаевского сельского поселения                                    Т.А. Михайленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

Николаевского сельского поселения                                     О.Н. Коноваленко

Лист согласования оформил:                                         Т.А. Михайленко

Лист №1   из 1 листа

ЛИСТ РАССЫЛКИ

проекта постановления

администрации Николаевского сельского поселения

муниципального района «Вейделевский район»

Белгородской области

Об утверждении оценки эффективности целевой программы «Охрана и использование земель на территории Николаевского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2022 год

Документу присвоен № 11 от 17 февраля 2023 года

Имя электронного файла – 11

| Наименование организации | Кол-во экз. |
| --- | --- |

Лист рассылки оформил:                            Т.А. Михайленко