Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ   СОБРАНИЕ  
НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«28» февраля 2024 года	     № 2

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год

В соответствии с решением земского собрания Николаевского сельского поселения от 13 марта 2017 года №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», от 13 марта 2017 года №2 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год (приложение на 37 листах).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Николаевского

сельского поселения                                      Л.А. Перминова

Приложение

Утверждено:

решением земского собрания

Николаевского сельского поселения

от  «28» февраля 2024 г. № 2

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения

за 2023 год

Наименование

муниципальной программы: «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области».

Ответственный

исполнитель:       Администрация Николаевского сельского поселения

Дата формирования отчета:             __________ _2024 г.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ста тус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения | X | X | X | X | X | 3388,6 | 4080,8 | 4080,3 | 120,41 | 99,99 | 3432,2 | 3431,7 | 99,99 |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | X | X | X | X | X | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 100,0 | 100,0 | 980,9 | 980,9 | 100,0 |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Планомерная заменена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 100,0 | 100,0 | 980,9 | 980,9 | 100,0 |  |  |
| 1.1.2.1. | Проект 1.3.9. «Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2023 году». Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 04.05. 2023 г. | 20.07. 2023 г. | 04.05. 2023 г. | 20.07. 2023 г. | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 102,63 | 100,0 | 97,5 | 97,5 | 100,0 |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | X | X | X | X | X | 1548,6 | 2234,0 | 2233,5 | 144,23 | 99,98 | 1594,5 | 1594,0 | 99,97 |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 180,0 | 156,2 | 155,7 | 86,50 | 99,68 | 156,2 | 155,7 | 100,0 |  |  |
| 1.2.1.1. | Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Приобретение однолетних цветов (петунья, тагетис) в количестве не менее 3000 штук | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.05. 2023 г. | 11.05. 2023 г. | 01.05. 2023 г. | 11.05. 2023 г. | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 100,0 | 100,0 | 68,5 | 68,5 | 100,0 |  |  |
| 1.2.1.2. | Проект 1.2.3. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивания бордюров на 28 клумбах, дорожек в парке «Центральный» с. Николаевка, на территории Свято-Никольского храма | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 24.01. 2023 г. | 19.04. 2023 г. | 24.01. 2023 г. | 19.04. 2023 г. | 25,9 | 12,0 | 12,0 | 46,33 | 100,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка снега в зимнее время. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации | завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 69,1 | 130,0 | 130,0 | 188,13 | 100,0 | 130,0 | 130,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2.1. | Проект 1.3.7. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Завоз песка на 8 кладбищ (с. Николаевка, Яценково1. Яценково2, х. Попасный, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Становой) | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 31.03. 2023 г. | 20.04. 2023 г. | 31.03. 2023 г. | 20.04. 2023 г. | 27,0 | 26,1 | 26,1 | 96,67 | 100,0 | 26,1 | 26,1 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2.2. | Проект 1.3.8. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 0,5 га (с. Николаевка, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Попасный) | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 18.05. 2023 г. | 15.07. 2023 г. | 18.05. 2023 г. | 15.07. 2023 г. | 38,6 | 30,0 | 30,0 | 77,72 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 270,0 | 302,1 | 302,1 | 111,89 | 100,0 | 302,1 | 302,1 | 100,0 |  |  |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 16,0 | 26,5 | 26,5 | 165,63 | 100,0 | 26,5 | 26,5 | 100,0 |  |  |
| 1.2.5. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 54,0 | 181,3 | 181,3 | 335,74 | 100,0 | 181,3 | 181,3 | 100,0 |  |  |
| 1.2.6.1 | Проект 1.2.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покупка краски в количестве не менее 35 шт. для окрашивания не менее 3 детских площадок, 3 МАФ, 3 Дотов, 2 лавочек, ограждений | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 24.01. 2023 г. | 19.04. 2023 г. | 24.01. 2023 г. | 19.04. 2023 г. | 30,2 | 30,1 | 30,1 | 99,67 | 100,0 | 30,1 | 30,1 | 100,0 |  |  |
| 1.2.7. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию фонтанов. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 20,0 | 100,0 | 2,2 | 2,2 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8. | Основное мероприятие 2.3. Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). | Администрация Николаевского сельского поселения муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 369,0 | 856,2 | 856,2 | 232,03 | 100,0 | 796,2 | 796,2 | 100,00 |  |  |
| 1.2.8.1 | Проект 1.2.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году». Приобретение и установка флаговой конструкции | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.03. 2023 г. | 23.05. 2023 г. | 01.03. 2023 г. | 23.05. 2023 г. | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 66,67 | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.2 | Проект 1.2.5. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году». Изготовление и приобретение баннеров для обновления нформационных стендов в с. Николаевка не менее 6 шт. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 23.03. 2023 г. | 17.05. 2023 г. | 23.03. 2023 г. | 17.05. 2023 г. | 22,5 | 18,5 | 18,5 | 82,22 | 100,0 | 18,5 | 18,5 | 100,0 |  |  |
| 1.2.9. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023 г. | 579,5 | 579,5 | 579,5 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК. | X | X | X | X | X | 856,0 | 862,8 | 862,8 | 100,79 | 100,0 | 856,8 | 856,8 | 100,0 |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. | Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК. | завершено | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023 г. | 856,0 | 862,8 | 862,8 | 100,79 | 100,0 | 856,8 | 856,8 | 100,0 |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. | Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы. |  | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г | 31.12. 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое

- развитие Николаевского сельского поселения на 2023 год.

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовый период (факт) |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  | откло-нение, % |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей. |  |  | Тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием |  | Тыс. кв.м |  | 142,5 |  |  |  |  | 142,5 |  | 142,5 |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием |  | Тыс. кв.м |  | 33,3 |  |  |  |  | 33,3 |  | 33,3 |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.2.3 |  | Содержание тротуаров | Прогрессирующий | Тыс. кв.м |  | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,8 |  |  | 128,57 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1 Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Проект 1.3.9. Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км | Прогрессирующий | Тыс.руб. |  | 91,1 |  | 95,0 |  |  |  |  | 97,5 |  |  | 102,63 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями |  |  | Га |  | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  |  | 100,0 |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Проект №1.1.1. Приобретение однолетних цветов (петунья, тагетис) в количестве не менее 3000 штук. |  |  | Тыс.руб. |  | 54,9 |  |  |  |  | 68,5 |  | 68,5 |  |  | 100,0 |  |  |
| 2.1.1.2 | Проект №1.2.3. Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивания бордюров на 28 клумбах, дорожек в парке «Центральный» с. Николаевка, на территории Свято-Никольского храма |  | Регрессирующий | Тыс.руб. |  | 13,2 |  |  |  |  | 25,9 |  | 12,0 |  |  | 46,33 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| Основное мероприятие 2.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание кладбищ на территории |  |  | Тыс.кв.м. |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  | 41 |  |  | 100,0 |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Проект 1.3.7. Завоз песка на 8 кладбищ (с. Николаевка, Яценково1, Яценково2, х. Попасный, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Становой) |  | Регрессирующий | Тыс.руб. |  | 23,1 |  |  |  |  | 27,0 |  | 26,1 |  |  | 96,67 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.2.1.2 | Проект 1.3.8. Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 0,5 га (с. Николаевка, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Попасный) |  | Регрессирующий | Тыс.руб. |  | 42,0 |  |  |  |  | 38,6 |  | 30,0 |  |  | 77,72 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содержание пляжей |  |  | Тыс.кв.м. |  | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.2 | Содержание памятников |  |  | Тыс.кв.м. |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.3 | Содержание фонтанов |  |  | Шт. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.4 | Содержание детских площадок |  | Прогрессирующий | Шт. |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 111,1 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.3.5.1 | Проект 1.2.2. Покупка краски в количестве не менее 35 шт. для окрашивания не менее 3 детских площадок, 3 МАФ, 3 Дотов, 2 лавочек, ограждения |  | Регрессирующий | Тыс.руб. |  | 15,8 |  |  |  |  | 30,2 |  | 30,1 |  | 99,67 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.6 | Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, скверы, купели, елки) |  | Прогрессирующий | Тыс. руб. |  | 1024,3 |  |  |  |  | 369,0 |  | 856,2 |  | 232,03 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 | Проект 1.2.1. Приобретение и установка флаговой конструкции |  | Регрессирующий | Тыс. руб. |  | 0 |  |  |  |  | 30,0 |  | 20,0 |  |  | 66,67 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.2 | Проект 1.2.5. Изготовление и приобретение баннеров для обновления информационных стендов в с. Николаевка не менее 6 шт. |  | Регрессирующий | Тыс. руб. |  | 22,6 |  |  |  |  | 22,5 |  | 18,5 |  |  | 82,22 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.7 | Количество световых точек |  | Прогрессирующий | Шт. |  | 269 |  |  |  |  | 260 |  | 270 |  |  | 103,85 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров |  | Прогрессирующий | Тыс. руб. |  | 862,0 |  |  |  | 856,0 |  |  | 862,8 |  |  | 100,79 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение горюче-смазочных материалов |  |  | Тыс. литр |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Николаевского сельского поселения» за 2023 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской» | всего, в том числе: | 910 | X | X | X | 3388,6 | 4080,8 | 4080,3 | 120,41 | 99,99 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | X | X | X | 3388,6 | 4080,8 | 4080,3 | 120,41 | 99,99 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории с/поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 979 | 980,9 | 980,9 | 100,19 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0409 | 0130180570 | 852 | 5 | 1,1 | 1,1 | 22,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0409 | 0130180570 | 853 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Планомерная замене дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения. | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 984,0 | 984,0 | 984,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 979 | 980,9 | 980,9 | 100,19 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0409 | 0130180570 | 852 | 5 | 1,1 | 1,1 | 22,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0409 | 0130180570 | 853 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проект 1.3.9. «Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2023 году». Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 102,63 | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140000000 |  | 1548,6 | 2234,0 | 2233,5 | 144,23 | 99,98 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140281340 | 540 | 579,5 | 579,5 | 579,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 909,1 | 1594,5 | 1594,0 | 175,39 | 99,97 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0503 | 0140320320 | 360 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 180,0 | 156,2 | 155,7 | 86,5 | 99,68 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 180,0 | 156,2 | 155,7 | 86,5 | 99,68 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Приобретение однолетних цветов (петунья, тагетис) в кол-ве не менее 3000 штук. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.1.2 | Проект 1.2.3. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивания бордюров на 28 клумбах, дорожек в парке «Центральный» с. Николаевка, на территории Свято-Никольского храма | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 25,9 | 12,0 | 12,0 | 46,33 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 69,1 | 130,0 | 130,0 | 188,13 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 69,1 | 130,0 | 130,0 | 188,13 | 100,0 |  |  |
|  | уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проект 1.3.7. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Завоз песка на 8 кладбищ (с. Николаевка, Яценково1, Яценково2, х. Попасный, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. становой) | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 27,0 | 26,1 | 26,1 | 96,67 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2.2 | Проект 1.3.8. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покос сорной растительности на кладбищах, общей площадью не менее 0,5 га (с. Николаевка, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Попасный) | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 38,6 | 30,0 | 30,0 | 77,72 | 100,0 |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.3. | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140000000 |  | 1299,5 | 1947,8 | 1947,8 | 149,88 | 100,00 |  |  |
|  | Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 270,0 | 302,1 | 302,1 | 111,89 | 100,0 |  |  |
| 1.2.4 | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 16,0 | 26,5 | 26,5 | 165,63 | 100,0 |  |  |
| 1.2.6 | Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 54,0 | 181,3 | 181,3 | 335,74 | 100,0 |  |  |
| 1.2.6.1 | Проект 1.2.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покупка краски в количестве не менее 35 шт. для окрашивания 3 детских площадок, 3 МАФ, 3 Дотов, 2 лавочек, ограждения | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 30,2 | 30,1 | 30,1 | 99,67 | 100,0 |  |  |
| 1.2.7 | Реализация обязательств по содержанию фонтанов. | Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 20,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8 | Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). | Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 309,0 | 796,2 | 796,2 | 257,67 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0503 | 0140320320 | 360 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.1 | Проект 1.2.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году». Приобретение и установка флаговой конструкции | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 66,67 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.2 | Проект 1.2.5. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году». Изготовление и приобретение баннеров для обновления информа-ционных стендов в с. Николаевка не менее 6 шт. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 22,5 | 18,5 | 18,5 | 82,22 | 100,0 |  |  |
| 1.2.9 | Осуществление переданных полномочий на осуществление наружного освещения | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные, организации | 910 | 0503 | 0140281340 | 540 | 579,5 | 579,5 | 579,5 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | всего, в том числе | 910 | X | X | X | 856,0 | 862,8 | 862,8 | 100,79 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | участники 3, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. | всего, в том числе | 910 | 0310 | 0160100590 |  | 856,0 | 862,8 | 862,8 | 100,79 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0310 | 0160100590 | 244 | 850,0 | 856,8 | 856,8 | 100,80 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0310 | 0160100590 | 852 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. | всего, в том числе | 910 | 0314 | 0160220360 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

- «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2023 г.

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области» | всего, в том числе: | 3388,6 | 4080,3 | 120,41 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 984,0 | 984,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 2404,6 | 3096,3 | 128,77 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники (Платные услуги) |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе: | 984,0 | 984,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 984,0 | 984,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе: | 984,0 | 984,0 | 984,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 984,0 | 984,0 | 984,0 |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проект 1.3.3. «Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2023 году». Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км. | всего, в том числе: | 95,0 | 97,5 | 102,63 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 95,0 | 97,5 | 102,63 |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе: | 1548,6 | 2233,5 | 144,23 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 1548,6 | 2233,5 | 2233,5 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 3.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | всего, в том числе: | 180,0 | 155,7 | 86,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 180,0 | 155,7 | 86,50 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Приобретение однолетних цветов (петунья, тагетис) в количестве не менее 3000 штук. | всего, в том числе: | 68,5 | 68,5 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 68,5 | 68,5 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Проект 2.1.4. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» | всего, в том числе: | 25,9 | 12,0 | 46,33 |
|  | Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивания 28 бордюров на клумбах, дорожек в парке «Центральный» с. Николаевка, на территории Свято-Никольского храма | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 25,9 | 12,0 | 46,33 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. | всего, в том числе: | 69,1 | 130,0 | 188,13 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 69,1 | 130,0 | 188,13 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проект 1.3.7. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Завоз песка на 8 кладбищ (с.Николаевка, Яценково1, Яценково2, х. Попасный, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Становой) | всего, в том числе: | 27,0 | 26,1 | 96,67 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 27,0 | 26,1 | 96,67 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Проект 1.3.8. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 0,5 га (с. Николаевка, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Попасный) | всего, в том числе: | 38,6 | 30,0 | 77,72 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 38,6 | 30,0 | 77,72 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка. Реализация обязательств по отлову бродячих животных. Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска. Реализация обязательств по содержанию фонтанов. Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). Реализация обязательств по обустройству шахтных колодцев. Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения. | всего, в том числе: | 1299,5 | 1947,8 | 149,89 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 1299,5 | 1947,8 | 149,89 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 .1 | Проект 1.2.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Покупка краски в количестве не менее 35 шт. для окрашивания 3 детских площадок, 3 МАФ, 3 Дотов, 2 лавочек, ограждения | всего, в том числе: | 30,2 | 30,1 | 99,67 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 30,2 | 30,1 | 99,67 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 .2 | Проект 1.2.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» Изготовление и установка флаговой конструкции | всего, в том числе: | 30,0 | 20,0 | 66,67 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 30,0 | 20,0 | 66,67 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Проект 1.2.5. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году». Изготовление и приобретение баннеров для обновления информационных стендов в с. Николаевка не менее 6 шт. | всего, в том числе: | 22,5 | 18,5 | 82,22 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 22,5 | 18,5 | 82,22 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе: | 856,0 | 862,8 | 100,79 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 856,0 | 862,8 | 100,79 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества | всего, в том числе: | 856,0 | 862,8 | 100,79 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 856,0 | 862,8 | 100,79 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

- Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

- «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2023 г.

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения | 28.12. 2022 г. | 28.12. 2022 г. | Принят в срок |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12. 2022 г. | 28.12. 2022 г. | Принят в срок |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12. 2022 г. | 28.12. 2022 г. | Принят в срок |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК. | 28.12. 2022 г. | 28.12. 2022 г. | Принят в срок |  |  |

- Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий по муниципальной программе

- «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2023 г.

| №п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |  | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | Факт |  |  | отклонение, % | причины отклонений |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.кв.м. |  | 142,5 |  | 142,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс. кв.м. |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Содержание тротуаров, тыс. кв.м. |  | 1,4 |  | 1,8 |  | 128,57 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км, тыс. руб. |  | 95,0 |  | 97,5 |  | 102,63 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями, га |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Приобретение однолетних цветов (петунья, тагетис) в количестве не менее 3000 штук, тыс. руб. |  | 68,5 |  | 68,5 |  | 100,00 |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Покупка извести в количестве не менее 60 штук, белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивания бордюров на 28 клумбах, дорожек в парке «Центральный» с. Николаевка на территории Свято-Никольского храма, тыс. руб. |  | 25,9 |  | 12,0 |  | 46,33 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание кладбищ на территории, тыс. кв. м |  | 41 |  | 41 |  | 100,0 |  |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. 1.1. | Завоз песка на 8 кладбищ (с. Николаевка, Яценково1, Яценково2, х. Попасный, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев), тыс. руб. |  | 27,0 |  |  | 26,1 | 99,67 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.2. 1.2. | Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 0,5 га (с. Николаевка, с. Ровны, х. Ногин, х. Ковалев, х. Попасный), тыс. руб. |  | 38,6 |  |  | 30,0 | 77,72 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содержание пляжей, тыс. кв.м |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.2 | Содержание памятников, тыс. кв.м |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.3 | Содержание фонтанов, шт. |  |  | 1 |  | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.4 | Содержание детских площадок, шт. |  |  | 9 |  | 10 | 111,11 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. | Покупка краски в количестве не менее 35 шт.для окрашивания 3 детских площадок, 3 МАФ, 3 Дотов, 2 лавочек, ограждения, тыс. руб. |  |  | 30,2 |  | 30,1 | 99,67 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.5 | Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки) тыс. руб. |  |  | 369,0 |  | 856,2 | 232,03 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Изготовление и установка флаговой конструкции, тыс. руб. |  |  | 30,0 |  | 20,0 | 66,67 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.5.2 | Изготовление и приобретение баннеров для обновления информационных стендов в с. Николаевка не менее 6 шт., тыс. руб. |  |  | 22,5 |  | 18,5 | 82,22 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.6 | Количество световых точек, шт. |  |  | 260 |  | 270 | 103,85 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров, тыс. руб. |  |  | 856,0 |  | 862,8 | 100,79 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение горюче-смазочных материалов, тыс. литр |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |

- Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- в рамках годового мониторинга «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2023 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата |  |  |  |  |  | 3. Освоение местного бюджета |  | 4. Реализация проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |  |
|  |  | Количество целеевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Качество реализации проектов |  |  |  |  |  | Реализация переходящих проектов |  |  |  |  |  | Оценка по 4 критерию |  |  |
|  |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% |  |  |  | Количество целевых показателей | Проект реализован успешно | Проект реализован с незначительными отклонениями | Проект реализован со значительными отклонениями | Проект не реализован | Оценка по 1 значению | Количество выполненных блоков работ | 100% | более 80%, но менее 100% | более 50%, но менее 80% | менее 50% | Оценка по 2 значению |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 13 | 13 | - | - | - | 130 | 5 | 4 | 1 | - | - | 48 | 96,98 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | 62 |  |  |  |  |  |  |  | 9,5 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 3 | 3 |  |  |  | 30 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 100 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 9 | 9 |  |  |  | 90 | 3 | 2 | 1 |  |  | 28 | 100 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 100 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Пояснительная записка к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Николаевского сельского поселения за 2023 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» утверждена Постановлением администрации Николаевского сельского поселения от 08.03.2015 года №10 (с изменениями). Она направлена на создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха населения на территории Николаевского сельского поселения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Общий объем ассигнований на реализацию программы в 2023 году составил 4 080,3 тыс. рублей, при плане 3388,6 тыс. рублей или 120,41 процента.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» разработана для поддержания и улучшения состояния улично-дорожной сети сельского поселения, повышения безопасности дорожного движения.

На мероприятие 1.1. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом» в 2023 году расходы не были предусмотрены.

В рамках мероприятия 1.2. «Очистка  проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период» в отчетном периоде проводился комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения. В том числе в осенне-зимний период проводилась очистка проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров от опавших листьев и мусора, а также от снега и снежно-ледовых образований с начала снегопада с автомобильных дорог для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката. В период гололеда проводилась посыпка противогололедной смесью перекрестков дорог, подъемов, мест остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

В весеннее-летний период регулярно проводилось выкашивание сорной растительности по обочинам автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием протяженностью 142,5 тыс. кв.м, автодорог общего пользования с грунтовым покрытием протяженностью 33,3 тыс. кв.м., тротуаров протяженностью 1,8 тыс. кв.м.

В рамках проекта 1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» (далее – Проекта 1) проводилась планомерная работа по покосу травы и поросли по откосам дорог на территории сельского поселения.

Муниципальная подпрограммы 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» разработана для совершенствования системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В рамках мероприятия 2.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения» в 2023 году проводилась целенаправленная работа по обслуживанию территорий, занимаемых зелеными насаждениями на площади 7,5 га.

Особое внимание уделялось содержанию парка «Николаевский» в центре с. Николаевка, площадью 0,28 га (обрезка крон старых деревьев, побелка стволов известью, уборка мусора и опавших листьев), полив и уход за высаженными саженцами деревьев (клен, дуб, сосна), покраска и установка новых скамеек для отдыха.

За отчетном периоде произведен «ремонт» насаждений саженцев деревьев в сквере имени Попова М.Е. с. Николаевка, в парках и скверах в с. Ровны, х. Ногин.

В рамках Проекта 1 закуплено и высажено саженцев однолетних цветов (петуньи, тагетиса, бархатцев) в количестве 3290 шт., В течение летнего периода за данными насаждениями проводился постоянный агротехнический уход (полив, рыхление почвы).

Также в рамках данного Проекта проводилась регулярная побелка деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожках в парке.

В рамках мероприятия 2.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время» в отчетном периоде проводился комплекс мер по уборке и содержанию мест захоронения в количестве 8 штук (с. Николаевка 3 шт., с. Ровны, х. Попасный, х. Становой, х. Ковалев, х. Ногин), общей площадью 41 тыс. кв.м.

На территориях кладбищ проводилась регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, вырубка поросли, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев. В зимний период года проводилась регулярная очистка снега дорог, ведущих к местам захоронений.

В рамках Проекта 1 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году», в преддверии празднования Дня памяти, к кладбищам по всем населенным пунктам сельского поселения был завезен песок, также в рамках данного Проекта проводились регулярные работы по покосу сорной растительности на кладбищах общей площадью 5000 кв.м.

В рамках мероприятия 2.3. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; реализация обязательств по содержанию фонтана; прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки); осуществление переданных полномочий на осуществление наружного освещения» в 2023 году проводилась планомерная работа по содержанию пляжа «Краянский» на территории сельского поселения, площадью 2,0 тыс. кв.м., включающая периодическую уборку прилегающей территории, завоз песка на пляж, водолазное обследование дна пруда, обработка береговой полосы от личинок комаров и иксодовых клещей, регулярное выкашивание травы и поросли.

В рамках данного мероприятия также проводились работы по обслуживанию «Братской могилы» и памятника Ленину в с. Николаевка, памятника «Неизвестному солдату» в с. Ровны, памятника участникам ВОВ и труженикам тыла в х. Ногин: уборка территорий, вывоз мусора в весеннее-летний и осенний период, расчистка снега - в зимний период. В преддверии празднования Дня Победы была произведена помывка и покраска сооружений.

Также в рамках мероприятия 2.3. проводились работы по обслуживанию 9-и детских площадок (песочницы, турники, качели, карусели, скамейки) в с. Николаевка, с. Ровны, х. Попасный, х. Ногин, а также детских площадок для мини-футбола в с. Николаевка и х. Ногин. Установлена одна новая детская площадка в парке «Центральный» с. Николаевка, на площадке в х. Ногин добавлены новые игровые конструкции. В летний период был произведен текущий ремонт и покраска данных сооружений, установлены таблички с правилами по их эксплуатации, завезен песок для песочниц. Для площадок для мини-футбола были приобретены новые  футбольные сетки.

Также в рамках данного мероприятия в течение всего отчетного периода приводилась планомерная работа по содержанию фонтана в с. Николаевка,  содержанию малых архитектурных форм, 3-х Дотов, рекультивированию несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

В соответствии с Проектом 1 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2023 году» была изготовлена и установлена флаговая конструкция на въезде в село Николаевка, изготовлено и приобретено 6 баннеров для обновления информационных стендов в с. Николаевка, произведены покрасочные работы 6-и детских площадок, малых архитектурных форм и 3 Дотов, лавочек.

Муниципальная подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» разработана для формирования системы профилактики преступлений и правонарушений, обеспечения условий для безопасной жизнедеятельности населения, повышение уровня пожарной безопасности.

В рамках мероприятия 3.1 «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» проводилась целенаправленная работа по организации мер по тушению и профилактике пожаров на территории сельского поселения. В 2023 году силами Николаевского ДПК ликвидировано 9 очагов возгорания, в том числе и на территории соседних сельских поселений.

Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 856,0 тыс. руб., фактические затраты составили 862,8 тыс. руб., процент выполнения 100,79.

В рамках мероприятия 3.2 «Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными  материалами» в 2023 году расходы не были предусмотрены.

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за отчетный период отражен в приложениях № 1-6 «Отчета о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения за 2023 год».

В приложении № 7 произведен расчет оценки эффективности реализации программы в рамках годового мониторинга «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2023 год». Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов составила 9,5 балла.

Таким образом, муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2023 год» реализована эффективно.

Исполнитель                              Е. Быховая