Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ   СОБРАНИЕ  
НИКОЛАЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

28 марта 2022 года	     № 3

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2021 год

В соответствии с решением земского собрания Николаевского сельского поселения от 13 марта 2017 года №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», от 13 марта 2017 года №2 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области», земское собрание Николаевского сельского поселения решило:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2021 год (приложение на 38 листах).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Николаевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Николаевского

сельского поселения                                                             В.Н. Долженко

Приложение

Утверждено:

решением земского собрания

Николаевского сельского поселения

от 28 марта 2022 года №3

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения

за 2021 год

Наименование

муниципальной программы: «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области».

Ответственный

исполнитель:       Администрация Николаевского сельского поселения

Дата формирования отчета:             __________ _2022 г.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2021 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ста тус меропри-ятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. руб. | кассо-вый план, тыс. руб. | кассо-вый расход тыс. руб. | откло-нение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % | заключено, тыс. руб. | опла-чено, тыс. руб. | откло-нение, % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения | X | X | X | X | X | 2150,0 | 2471,7 | 2471,6 | 114,96 | 100,0 | 2362,1 | 2362,1 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | X | X | X | X | X | 392,0 | 417,7 | 417,7 | 106,56 | 100,0 | 417,7 | 417,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 Планомерная заменена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | Администрация Николаевского сельского поселения |  | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 392,0 | 417,7 | 417,7 | 106,56 | 100,0 | 417,7 | 417,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Проект 1.3.3. «Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 22.04. 2021 г. | 31.07. 2021 г. | 22.04. 2021 г. | 31.07. 2021 г. | 110,0 | 103,3 | 103,3 | 93,91 | 100,0 | 103,3 | 103,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, предприятия и организации. | X | X | X | X | X | 908,0 | 1199,5 | 1199,4 | 132,09 | 99,99 | 1094,4 | 1094,4 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 310,0 | 495,7 | 495,7 | 159,90 | 100,0 | 495,7 | 495,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение однолетних цветов в количестве не менее 2000 штук | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 12.03. 2021 г. | 20.05. 2021 г. | 12.03. 2021 г. | 20.05. 2021 г. | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 111,11 | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. | Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение декоративного кустарника в количестве 50 штук для озеленения | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 12.03. 2021 г. | 20.05. 2021 г. | 12.03. 2021 г. | 20.05. 2021 г. | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 100,80 | 100,0 | 12,6 | 12,6 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка снега в зимнее время. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные предприятия, организации | завершено | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 137,0 | 87,3 | 87,3 | 63,72 | 100,0 | 87,3 | 87,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Завоз песка на 8 кладбищ. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 31.03. 2021 г. | 30.04. 2021 г. | 31.03. 2021 г. | 30.04. 2021 г. | 30,0 | 26,0 | 26,0 | 86,6 | 100,0 | 26,0 | 26,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 30000 кв.м. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 19.05. 2021 г. | 30.07. 2021 г. | 19.05. 2021 г. | 30.07. 2021 г. | 31,0 | 38,3 | 38,3 | 123,55 | 100,0 | 38,3 | 38,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 20,0 | 7,3 | 7,3 | 36,50 | 100,0 | 7,3 | 7,3 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 16,0 | 10,5 | 10,5 | 65,63 | 100,0 | 10,5 | 10,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по отлову бродячих животных. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 54,0 | 21,5 | 21,5 | 39,81 | 100,0 | 21,5 | 21,5 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию фонтанов. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 11,0 | 0,9 | 0,9 | 8,18 | 100,0 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Основное мероприятие 2.3. Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). | Администрация Николаевского сельского поселения муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 248,0 | 471,3 | 471,2 | 190,0 | 99,98 | 471,2 | 471,2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | Проект 1.2.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение материала (трубы) для изготовления бельведера для установки в сквере им. Попова. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2021 г. | 29.03. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 29.03. 2021 г. | 60,0 | 42,6 | 42,6 | 71,0 | 100,0 | 42,6 | 42,6 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8.2 | Проект 1.2.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покупка краски в количестве не менее 30 шт. для окрашивания 6 детских площадок, МАФ, 3 Дотов. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 25.01. 2021 г. | 19.04. 2021 г. | 25.01. 2021 г. | 19.04. 2021 г. | 8,5 | 15,2 | 15,2 | 178,82 | 100,0 | 15,2 | 15,2 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8.3 | Проект 1.2.3. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожек в парке. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 25.01. 2021 г. | 19.04. 2021 г. | 25.01. 2021 г. | 19.04. 2021 г. | 11,5 | 12,7 | 12,7 | 110,43 | 100,0 | 12,7 | 12,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8.4 | Проект 1.2.4. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение планшет-ленты «Мы помним! Мы гордимся!» в количестве 2 шт. для установки в сквере Победы и здании Ровновского СК. | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 01.01. 2021 г. | 19.03. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 19.03. 2021 г. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100,0 | 100,0 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8.5 | Проект 1.2.5. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение материала для изготовления МАФ «Я люблю Ровны». | Администрация Николаевского сельского поселения | завершено | 18.01. 2021 г. | 30.03. 2021 г. | 18.01. 2021 г. | 30.03. 2021 г. | 30,0 | 29,9 | 29,9 | 99,67 | 100,0 | 29,9 | 29,9 | 100,0 |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения. | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. | завершено | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК. | X | X | X | X | X | 850,0 | 854,5 | 854,5 | 100,53 | 100,0 | 850,0 | 850,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. | Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК. | завершено | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 850,0 | 854,5 | 854,5 | 100,53 | 100,0 | 850,0 | 850,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. | Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы. |  | 01.01. 2021 г | 31.12. 2021 г. | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое

- развитие Николаевского сельского поселения на 2021 год.

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Значение целевого показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Базовый период (факт) |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  | откло-нение, % |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей. |  | Регрессирующий |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием |  |  |  | Тыс. кв.м |  | 142,5 |  |  |  | 142,5 |  | 142,5 |  | 100,0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием |  |  |  | Тыс. кв.м |  | 33,3 |  |  |  | 33,3 |  | 33,3 |  | 100,0 |  |  |
| 1.2.3 |  | Содержание тротуаров |  |  | Прогрессирующий | Тыс. кв.м |  | 0 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100,0 |  |  |
| Проект 1.1 Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  | Проект 1.3.3. Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км |  | Регрессирующий |  | Тыс.руб. |  | 114,4 |  |  |  | 110,0 |  | 103,3 |  | 93,91 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями |  |  |  |  | Га |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 100,0 |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Проект №1.1.1. Приобретение однолетних цветов в количестве не менее 2000 штук. |  |  | Прогрессирующий |  | Тыс.руб. |  | 0 |  |  |  | 27,0 |  | 30,0 |  | 111,11 | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.1.1.2 | Проект №1.1.2. Приобретение декоративного кустарника в количестве 50 штук для озеленения. |  |  | Прогрессирующий |  | Тыс.руб. |  | 0 |  |  |  | 12,5 |  | 12,6 |  | 100,80 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Основное мероприятие 2.2. Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание кладбищ на территории |  |  |  |  | Тыс.кв.м. |  | 41 |  |  |  | 41 |  | 41 |  | 100,0 |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Проект 1.3.1. Завоз песка на 8 кладбищ. |  |  | Регрессирующий |  | Тыс.руб. |  | 30,2 |  |  |  | 30,0 |  | 26,0 |  | 86,6 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.2.1.2 | Проект 1.3.2. Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 30000 кв.м. |  |  | Прогрессирующий |  | Тыс.руб. |  | 31,6 |  |  |  | 31,0 |  | 38,3 |  | 123,55 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содержание пляжей |  |  |  |  | Тыс.кв.м. |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3.2 | Содержание памятников |  |  |  |  | Тыс.кв.м. |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3.3 | Отлов бродячих животных |  |  | Регрессирующий |  | Шт. |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.4 | Содержание фонтанов |  |  |  |  | Шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3.5 | Содержание детских площадок |  |  |  |  | Шт. |  | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3.6 | Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, скверы, купели, елки) |  |  | Прогрессирующий |  | Тыс. руб. |  | 833,2 |  |  |  | 248,0 |  | 471,2 |  | 190,0 | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 | Проект 1.2.1. Приобретение материала (трубы) для изготовления бельведера для установки в сквере им. Попова. |  |  | Регрессирующий |  | Тыс. руб. |  | 0 |  |  |  | 60,0 |  | 42,6 |  | 71,0 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.2 | Проект 1.2.2. Покупка краски в количестве не менее 30 шт. для окрашивания 6 детских площадок, МАФ, 3 Дотов. |  |  | Прогрессирующий |  | Тыс. руб. |  | 0 |  |  |  | 8,5 |  | 15,2 |  | 178,82 | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.3 | Проект 1.2.3. Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожек в парке. |  |  | Регрессирующий |  | Тыс. руб. |  | 0 |  |  |  | 11,5 |  | 12,7 |  | 110,43 | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.4 | Проект 1.2.4. Приобретение планшет-ленты «Мы помним! Мы гордимся!» в количестве 2 шт. для установки в сквере Победы и здании Ровновского СК. |  |  |  |  | Тыс. руб. |  | 0 |  |  |  | 7,7 |  | 7,7 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3.6.5 | Проект 1.2.5. Приобретение материала для изготовления МАФ «Я люблю Ровны». |  |  |  |  | Тыс. руб. |  | 0 |  |  |  | 30,0 |  | 29,9 |  | 99,67 | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.7 | Количество световых точек |  |  |  |  | Шт. |  | 257 |  |  |  | 257 |  | 257 |  | 100,0 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров |  |  |  |  | Тыс. руб. |  | 700,0 |  |  | 850,0 |  |  | 854,5 |  | 100,53 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение горюче-смазочных материалов |  |  |  |  | Тыс. литр |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое  развитие Николаевского сельского поселения» за 2021 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экомическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской» | всего, в том числе: | 910 | X | X | X | 2150,0 | 2471,7 | 2471,6 | 114,96 | 100,0 |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | X | X | X | 2150,0 | 2471,7 | 2471,6 | 114,96 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | органы местного самоуправления Николаевского сельского поселения, осуществляющие свою деятельность на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, Управление культуры Вейделевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 392 | 417,7 | 417,7 | 106,56 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 392 | 417,7 | 417,7 | 106,56 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Планомерная замене дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения. | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 392 | 417,7 | 417,7 | 106,56 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 392 | 417,7 | 417,7 | 106,56 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проект 1.3.3. «Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0409 | 0130180570 | 244 | 110,0 | 103,3 | 103,3 | 93,91 | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140000000 |  | 908,0 | 1199,5 | 1199,4 | 132,09 | 99,99 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140281340 | 540 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 803,0 | 1094,5 | 1094,4 | 136,29 | 99,99 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 310,0 | 495,7 | 495,7 | 159,90 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 310,0 | 495,7 | 495,7 | 159,90 | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение однолетних цветов в количестве 2000 штук. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 27,0 | 30,0 | 30,0 | 111,11 | 100,0 |  |  |
| 1.2.1.2. | Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение декоративного кустарника в количестве 50 штук для озеленения. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 100,80 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 137,0 | 87,3 | 87,3 | 63,72 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 137,0 | 87,3 | 87,3 | 63,72 | 100,0 |  |  |
|  | уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время | участники 4, всего Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Завоз песка на 8 кладбищ. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 30,0 | 26,0 | 26,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.2.2 | Проект 1.1.10. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Покос сорной растительности на кладбищах, общей площадью не менее 30000 кв.м. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 31,0 | 38,3 | 38,3 | 123,55 | 100,0 |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие 2.3. | всего, в том числе | 910 | 0503 | 0140000000 |  | 461,0 | 616,5 | 616,4 | 133,71 | 99,98 |  |  |
|  | Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 20,0 | 7,3 | 7,3 | 36,50 | 100,0 |  |  |
| 1.2.4 | Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 16,0 | 10,5 | 10,5 | 65,63 | 100,0 |  |  |
| 1.2.5 | Реализация обязательств по отлову бродячих животных. | Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2.6 | Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 54,0 | 21,5 | 21,5 | 39,81 | 100,0 |  |  |
| 1.2.7 | Реализация обязательств по содержанию фонтанов. | Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 11,0 | 0,9 | 0,9 | 8,18 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8 | Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). | Администрация Николаевского сельского поселения унитарные предприятия, организации. | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 248,0 | 471,3 | 471,2 | 190,0 | 99,98 |  |  |
| 1.2.8.1 | Проект 1.2.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение материала (трубы) для изготовления бельведера для установки в сквере им. Попова. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 60,0 | 42,6 | 42,6 | 71,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.2 | Проект 1.2.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покупка краски в количестве не менее 30 шт. для окрашивания 6 детских площадок, МАФ, 3 Дотов. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 8,5 | 15,2 | 15,2 | 178,82 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.3 | Проект 1.2.3. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожек в парке. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 11,5 | 12,7 | 12,7 | 110,43 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.4 | Проект 1.2.4. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение планшет-ленты «Мы помним! Мы гордимся!» в количестве 2 шт. для установки в сквере Победы и здании Ровновского СК. | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.2.8.5 | Проект 1.2.5. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение материала для изготовления МАФ «Я люблю Ровны». | Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0503 | 0140320320 | 244 | 30,0 | 29,9 | 29,9 | 99,67 | 100,0 |  |  |
| 1.2.9 | Осуществление переданных полномочий на осуществление наружного освещения | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 910 | 0503 | 0140281340 | 540 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | всего, в том числе | 910 | X | X | X | 850,0 | 854,5 | 854,5 | 100,53 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | участники 3, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. | всего, в том числе | 910 | 0310 | 0160100590 |  | 850,0 | 854,5 | 854,5 | 100,53 | 100,0 |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Николаевского сельского поселения | 910 | 0310 | 0160100590 | 244 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | 910 | 0310 | 0160100590 | 852 | 0 | 4,5 | 4,5 | - | 100,0 |  |  |
|  |  | участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, ДПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. | всего, в том числе | 910 | 0314 | 0160220360 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | участники 2, всего Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

- «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2021 г.

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район Белгородской области» | всего, в том числе: | 2150,0 | 2471,6 | 114,96 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 2150,0 | 2471,6 | 114,96 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники (Платные услуги) |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе: | 392,0 | 417,7 | 106,56 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 392,0 | 417,7 | 106,56 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; Выкашивание сорной растительности в весенне-летний период | всего, в том числе: | 392,0 | 417,7 | 106,56 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 392,0 | 417,7 | 106,56 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проект 1.3.3. «Благоустройство Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км. | всего, в том числе: | 110,0 | 103,3 | 93,91 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 110,0 | 103,3 | 93,91 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе: | 908,0 | 1199,4 | 132,09 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 908,0 | 1199,4 | 132,09 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 3.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения | всего, в том числе: | 310,0 | 495,7 | 159,90 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 310,0 | 495,7 | 159,90 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проект 1.1.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение однолетних цветов в количестве не менее 2000 штук. | всего, в том числе: | 27,0 | 30,0 | 111,11 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 27,0 | 30,0 | 111,11 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Проект 1.1.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение декоративного кустарника в количестве 50 штук для озеленения. | всего, в том числе: | 12,5 | 12,6 | 100,80 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 12,5 | 12,6 | 100,80 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. | всего, в том числе: | 137 | 87,3 | 63,72 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 137 | 87,3 | 63,72 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проект 1.3.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Завоз песка на 8 кладбищ. | всего, в том числе: | 30,0 | 26,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 30,0 | 26,0 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Проект 1.3.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 30000 кв.м. | всего, в том числе: | 31,0 | 38,3 | 123,55 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 31,0 | 38,3 | 123,55 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др. Реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка. Реализация обязательств по отлову бродячих животных. Реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска. Реализация обязательств по содержанию фонтанов. Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). Реализация обязательств по обустройству шахтных колодцев. Осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения. | всего, в том числе: | 461,0 | 616,4 | 133,71 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 461,0 | 616,4 | 133,71 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 .1 | Проект 1.2.1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Приобретение материала (трубы) для изготовления бельведера для установки в сквере им. Попова. | всего, в том числе: | 60,0 | 42,6 | 71,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 60,0 | 42,6 | 71,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 .2 | Проект 1.2.2. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» Покупка краски в количестве не менее 30 шт. для окрашивания 6 детских площадок, МАФ, 3 Дотов. | всего, в том числе: | 8,5 | 15,2 | 178,82 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 8,5 | 15,2 | 178,82 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3.3 | Проект 1.2.3. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожек в парке. | всего, в том числе: | 11,5 | 12,7 | 110,43 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 11,5 | 12,7 | 110,43 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 .4 | Проект 1.2.4. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году». Приобретение планшет-ленты «Мы помним! Мы гордимся!» в количестве 2 шт. для установки в сквере Победы и здании Ровновского СК. | всего, в том числе: | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2.3 .5 | Проект 1.2.5. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2020 году». Приобретение материала для изготовления МАФ «Я люблю Ровны». | всего, в том числе: | 30,0 | 29,9 | 99,67 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 30,0 | 29,9 | 99,67 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | всего, в том числе: | 850,0 | 854,5 | 100,53 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 850,0 | 854,5 | 100,53 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества | всего, в том числе: | 850,0 | 854,5 | 100,53 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 850,0 | 854,5 | 100,53 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (бюджет поселения) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

--------------------------------

<*> заполняется при наличии сведений в утвержденной муниципальной программе

- Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

- «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2021 г.

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения | 28.12. 2020 г. | 28.12. 2020 г. | Принят в срок |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12. 2020 г. | 28.12. 2020 г. | Принят в срок |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия, организации | 28.12. 2020 г. | 28.12. 2020 г. | Принят в срок |  |  |
| 1.4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Решение земского собрания «О бюджете Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | Администрация Николаевского сельского поселения, правоохранительные органы, ДПК. | 28.12. 2020 г. | 28.12. 2020 г. | Принят в срок |  |  |

- Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий по муниципальной программе

- «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2021 г.

| №п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия |  | Значение показателя объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |  | Факт |  |  | отклонение, % | причины отклонений |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка дорожных знаков и искусственных неровностей, тыс. руб. | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Очистка проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автодорог общего пользования с твердым покрытием, тыс.кв.м. |  | 142,5 |  | 142,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Содержание автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, тыс. кв.м. |  | 33,30 |  | 33,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.2.3 | Содержание тротуаров, тыс. кв.м. |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 100,0 |  |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Покос сорной растительности на откосах дорог общей протяженностью 10 км и в лесополосах при въезде на территорию сельского поселения, общей протяженностью 4 км, тыс. руб. |  | 110,0 |  | 103,3 |  | 93,91 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями, га |  | 7,5 |  | 7,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Приобретение однолетних цветов в количестве не менее 2000 штук, тыс. руб. |  | 27,0 |  | 30,0 |  | 111,11 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.1.1.2 | Приобретение декоративного кустарника в количестве 50 штук на озеленение, тыс. руб. |  | 12,5 |  | 12,6 |  | 100,80 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание кладбищ на территории, тыс. кв. м |  | 41 |  | 41 |  | 100,0 |  |  |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Завоз песка на 8 кладбищ, тыс. руб. |  | 30,0 |  |  | 26,0 | 86,6 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.2.1.2 | Покос сорной растительности на кладбищах общей площадью не менее 30000 кв.м., тыс. руб. |  | 31,0 |  |  | 38,3 | 123,55 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Содержание пляжей, тыс. кв.м |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.2 | Содержание памятников, тыс. кв.м |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.3 | Отлов бродячих животных, шт. |  |  | 7 |  | 0 | 0 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.4 | Содержание фонтанов, шт. |  |  | 1 |  | 1 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.5 | Содержание детских площадок, шт. |  |  | 8 |  | 8 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.6 | Прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки) тыс. руб. |  |  | 248,0 |  | 471,2 | 190,0 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| Проект 1.1. Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.1 | Приобретение материала (трубы) для изготовления бельведера для установки в сквере им. Попова, тыс. руб. |  |  | 60,0 |  | 42,6 | 71,0 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.2 | Покупка краски в количестве не менее 30 шт. для окрашивания 6 детских площадок, МАФ, 3 Дотов, тыс. руб. |  |  | 8,5 |  | 15,2 | 178,82 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.3 | Покупка извести в количестве не менее 60 шт., белой фасадной краски в количестве не менее 10 шт. для побелки деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожек в парке, тыс. руб. |  |  | 11,5 |  | 12,7 | 110,43 |  | Увеличение потребности в услугах |  |
| 2.3.6.4 | Приобретение планшет-ленты «Мы помним! Мы гордимся!» в количестве 2 шт. для установки в сквере Победы и здании Ровновского СК, тыс. руб. |  |  | 7,7 |  | 7,7 | 100,0 |  |  |  |
| 2.3.6.5 | Приобретение материала для изготовления МАФ «Я люблю Ровны», тыс. руб. |  |  | 30,0 |  | 29,9 | 99,67 |  | Уменьшение потребности в услугах |  |
| 2.3.8 | Количество световых точек, шт. |  |  | 257 |  | 257 | 100,0 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров, тыс. руб. |  |  | 850,0 |  | 854,5 | 100,53 |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными материалами, услугами автострахования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Приобретение горюче-смазочных материалов, тыс. литр |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |

- Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- в рамках годового мониторинга «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2021 год.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата |  |  |  |  |  | 3. Освоение местного бюджета |  | 4. Реализация проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |  |
|  |  | Количество целеевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов | Качество реализации проектов |  |  |  |  |  | Реализация переходящих проектов |  |  |  |  |  | Оценка по 4 критерию |  |  |
|  |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% |  |  |  | Количество целевых показателей | Проект реализован успешно | Проект реализован с незначительными отклонениями | Проект реализован со значительными отклонениями | Проект не реализован | Оценка по 1 значению | Количество выполненных блоков работ | 100% | более 80%, но менее 100% | более 50%, но менее 80% | менее 50% | Оценка по 2 значению |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 14 | 13 | - | - | 1 | 130 | 5 | 4 | - | 1 | - | 45 | 100,0 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | - | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 | Муниципальная программа реализуется эффективно |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 3 | 3 |  |  |  | 30 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 100 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 10 | 9 |  |  | 1 | 90 | 3 | 2 |  | 1 |  | 25 | 100 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 10 | 100 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Пояснительная записка к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Николаевского сельского поселения за 2021 год

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» утверждена Постановлением администрации Николаевского сельского поселения от 08.03.2015 года №10 (изначально). Она направлена на создание благоприятных условий для жизни, работы и отдыха населения на территории Николаевского сельского поселения, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.

Общий объем ассигнований на реализацию программы в 2021 году составил 2 471,6 тыс. рублей, при плане 2 150,0 тыс. рублей или 114,96 процента.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная подпрограмма 1 «Развитие дорожной сети Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» разработана для поддержания и улучшения состояния улично-дорожной сети сельского поселения, повышения безопасности дорожного движения.

На мероприятие 1.1. «Планомерная замена дорожных знаков и искусственных неровностей в соответствии с утвержденным проектом» в 2021 году расходы не были предусмотрены.

В рамках мероприятия 1.2. «Очистка  проезжих частей дорог и тротуаров от снега в зимний период; уборка от мусора и сорной растительности в весенне-летний период; выкашивание сорной растительности в весенне-летний период» в отчетном периоде проводился комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения. В том числе в осенне-зимний период проводилась очистка проезжих частей дорог и пешеходных тротуаров от опавших листьев и мусора, а также от снега и снежно-ледовых образований с начала снегопада с автомобильных дорог для обеспечения бесперебойного движения транспорта во избежание наката. В период гололеда проводилась посыпка противогололедной смесью перекрестков дорог, подъемов, мест остановок общественного транспорта, пешеходных переходов.

В весеннее-летний период регулярно проводилось выкашивание сорной растительности по обочинам автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, протяженностью 142,5 тыс. кв.м, автодорог общего пользования с грунтовым покрытием, протяженностью 33,3 тыс. кв.м., тротуаров, протяженностью 1,0 тыс. кв.м.

В рамках проекта 1. «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» (далее – Проекта 1) проводилась планомерная работа по покосу травы и поросли по откосам дорог на территории сельского поселения.

Муниципальная подпрограммы 2 «Благоустройство Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» разработана для совершенствования системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В рамках мероприятия 2.1. «Реализация обязательств по созданию условий для организации озеленения поселения» в 2021 году проводилась целенаправленная работа по обслуживанию территорий, занимаемых зелеными насаждениями на площади 7,5 га.

Особое внимание уделялось содержанию парка «Николаевский» в центре с. Николаевка, площадью 0,28 га (вырезка старых и аварийных деревьев, обрезка крон, побелка деревьев, уборка мусора и опавших листьев), посадка новых саженцев деревьев (клен, дуб, сосна, в количестве 50 шт.), покраска скамеек для отдыха.

За отчетном периоде произведен «ремонт» насаждений саженцев деревьев в парке «Дерево памяти» возле Николаевского Центра культурного развития, в сквере имени Попова М.Е. возле административного здания, в парках и скверах в с. Ровны, х. Ногин, х. Попасный.

В рамках Проекта 1 закуплено и высажено саженцев однолетних цветов в количестве 2000 штук, декоративных кустарников (можжевельник, лапчатка, сирень)в количестве 50 штук. В течение летнего периода за данными насаждениями проводился постоянный агротехнический уход (полив, рыхление почвы).

Также в рамках данного Проекта проводилась регулярная побелка деревьев и окрашивание бордюров на клумбах, дорожках в парке.

В рамках мероприятия 2.2. «Реализация обязательств по созданию условий для содержания кладбищ: завоз песка, уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, очистка от снега в зимнее время» в отчетном периоде проводился комплекс мер по уборке и содержанию мест захоронения в количестве 8 штук (с. Николаевка 3 шт., с. Ровны, х. Попасный, х. Становой, х. Ковалев, х. Ногин), общей площадью 41 тыс. кв.м.

На территориях кладбищ проводилась регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, вырубка поросли, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и аварийных деревьев. В зимний период года проводилась регулярная очистка снега дорог, ведущих к местам захоронений.

В рамках Проекта 1 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году», в преддверии празднования Дня памяти, к кладбищам по всем населенным пунктам был завезен песок, а также в рамках данного Проекта проводились регулярные работы по покосу сорной растительности на кладбищах.

В рамках мероприятия 2.3. «Реализация обязательств по содержанию пляжей: завоз песка, уборка территории, выкашивание травы и вывоз мусора и др.; реализация обязательств по содержанию памятников: уборка, проведение ремонтов, помывка; реализация обязательств по отлову бродячих животных; реализация обязательств по содержанию детских площадок: текущий ремонт, покраска; реализация обязательств по содержанию фонтанов; прочее (свалки, контейнера, скверы, малые архитектурные формы, купели, елки); осуществление переданных полномочий на осуществление наружного освещения» в 2021 году проводилась планомерная работа по содержанию пляжей на территории сельского поселения, площадью 2,0 тыс. кв.м., включающая периодическую уборку прилегающей территории, вывоз мусора, регулярное выкашивание травы и поросли.

В рамках данного мероприятия также проводились работы по обслуживанию «Братской могилы» и памятника Ленину в с. Николаевка, памятника «Неизвестному солдату» в с. Ровны, памятника участникам ВОВ и труженикам тыла в х. Ногин: уборка территорий, вывоз мусора в весенне-летний и осенний период, расчистка снега - в зимний период. В преддверии празднования Дня Победы была произведена помывка и покраска сооружений.

Также в рамках мероприятия 2.3. проводились работы по обслуживанию 8-и детских площадок (песочницы, турники, качели, карусели, скамейки) в с. Николаевка, с. Ровны, х. Попасный, х. Ногин, а также детских площадок для мини-футбола в с. Николаевка и х. Ногин. В летний период был произведен текущий ремонт и покраска данных сооружений, установлены таблички с правилами по их эксплуатации, завезен песок для песочниц. Для площадок для мини-футбола были приобретены новые  футбольные сетки.

В рамках мероприятия 2.3. были запланированы услуги по отлову бродячих собак, значение данного показателя по плану – 5 бездомных собак, фактически отловлено 0 собак, причина отклонения - уменьшение потребности в услуге.

Также в рамках данного мероприятия в течение всего отчетного периода приводилась планомерная работа по содержанию фонтана в с. Николаевка,  изготовлению и содержанию малых архитектурных форм, 3-х Дотов, рекультивированию несанкционированных свалок на территории сельского поселения.

В соответствии с Проектом 1 «Благоустройство территории Николаевского сельского поселения в 2021 году» был изготовлен и установлен в селе Николаевка (сквер им. Попова) металлический бельведер, в центре села Ровны установлена МАФ «Я люблю Ровны», в преддверие  праздника Победы приобретены и установлены 2–е планшет – ленты «Мы помним!» Мы гордимся!», произведены покрасочные работы 6-и детских площадок, малых архитектурных форм и 3 Дотов.

Муниципальная подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» разработана для формирования системы профилактики преступлений и правонарушений, обеспечения условий для безопасной жизнедеятельности населения, повышение уровня пожарной безопасности.

В рамках мероприятия 3.1 «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» проводилась целенаправленная работа по организации мер по тушению и профилактике пожаров на территории сельского поселения. В 2021 году силами Николаевского ДПК ликвидировано 11 очагов возгорания, в том числе и на территории соседних сельских поселений.

Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 850,0 тыс. руб., фактические затраты составили 854,5 тыс. руб., процент выполнения 100,53. Причина отклонения - увеличение потребности в услуге.

В рамках мероприятия 3.2 «Обеспечение участковых уполномоченных полиции горюче-смазочными  материалами»  в 2021 году расходы не были предусмотрены.

Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за отчетный период отражен в приложениях № 1-6 «Отчета о реализации муниципальной программы Николаевского сельского поселения за 2021 год».

В приложении № 7 произведен расчет оценки эффективности реализации программы в рамках годового мониторинга «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения» за 2021год». Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов составила 9,29 балла.

Таким образом, муниципальная программа  «Социально-экономическое развитие Николаевского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» за 2021 год» реализована эффективно.

Исполнитель                              Е. Быховая